## Hoja1
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | ID_CATEGORIA | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | ID_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | ID_CLASIFICACION | CLASIFICACION | ID_SUBCLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | ID_TIPO_GEORREFERENCIA | TIPO_GEORREFERENCIA | GEORREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | MONTO_RECAUDADO | MONTO_COMPROMETIDO | MONTO_DEVENGADO | MONTO_EJERCIDO | MONTO_PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ID_ESTATUS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_REVISOR | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | VALIDADO
2022 | 2 | TLA210101887532 | 3 | Proyecto de inversión | 35336222.95 | [{"ciclo_recurso":2021, "id_ramo":12, "id_modalidad":"U", "id_pp":12, "tipo_recurso":"FIDEICOMISOS", "monto_aprobado":3.533622295E7, "monto_modificado":3.533624319E7}] | SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA DE 90 CAMAS- EJ2021 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 1 | Salud | 0 | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | 1812U000024 | N |  |  | 393103 | [{"id_unidad_medida":1039, "unidad_medida":"Hospital(es)", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}] | 1 | Punto(s) Independiente(s) | [{"id_municipio":2, "id_localidad":3, "direccion":"24 de Febrero, San Matías Tepetomatitlán, Tlax., México", "lon":-98.1957662, "lat":19.3592546}] | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 35336222.95 | 35336222.95 | 35336222.95 | 35336222.95 | 35017867.18 | Sin contratos | [{"id_unidad_medida":1039,"unidad_medida":"Hospital(es)","avance":0.0}] |  | 1 | En Ejecución | En registro de avances | [{"observacion":"se rechaza a solicitud de la dependencia ejecutora", "tipo_obs":"Detalles del Propósito del Gasto", "trimestre":"2.0", "usuario":"marlenocomatlc", "fecha":"2022-07-18"}, {"observacion":"se rechaza a solicitud de la dependencia ejecutora", "tipo_obs":"Avance Físico y Financiero", "trimestre":"2.0", "usuario":"marlenocomatlc", "fecha":"2022-07-18"}, {"observacion":"se rechaza a solicitud de la dependencia ejecutora", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marlenocomatlc", "fecha":"2022-07-18"}, {"observacion":"se rechaza a solicitud de la dependencia ejecutora", "tipo_obs":"Fotos", "trimestre":"2.0", "usuario":"marlenocomatlc", "fecha":"2022-07-18"}] | Sin observaciones | N