## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | TLA220302137186 | Proyecto de inversión | 47043706.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.704370688E7, modificado:4.696705115E7}} | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PAARA EL ALBERGUE TEMPORAL PARA LA NIÑEZ MIGRANTE NO ACOMPAÑADA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | OMG-DLCPU-LPF-002/2022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1434.61, meta_modificada:1434.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CAMELIAS, lon:-98.23531, lat:19.295401}} | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 46967051.15 | 46967051.15 | 46967051.15 | 46967051.15 | 46967051.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DLCPU-LPF-002-2022, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4.696705115E7, importe_modificado:4.696705115E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1434.61}} | {2137186/proyecto_INICIO, 2137186/proyecto_PROCESO, 2137186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | TLA220402201113 | Adquisición | 375144 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375144.0, modificado:369560.07}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y DE VIGILANCIA SANITARIA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios y Laboratorio |  | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DIAZ VARELA 74, lon:-98.20087, lat:19.31638}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 369560.07 | 369560.07 | 369560.07 | 369560.07 | 369560.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | TLA220102065784 | Adquisición | 1568377.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568377.89, modificado:2117595.14}} | EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD REPRODUCTIVA Y DE IGUALDAD DE GENERO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SALUD DE TLAXCALA | P020 | N | 0 | 0 | 1199977 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD, lon:-98.23764, lat:19.316553}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 2117595.14 | 2117595.14 | 2117595.14 | 2117595.14 | 2117595.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | TLA220302137143 | Proyecto de inversión | 44043706.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.404370688E7, modificado:4.396402897E7}} | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PAARA EL ALBERGUE TEMPORAL PARA LA NIÑEZ MIGRANTE ACOMPAÑADA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | OMG-DLCPU-LPF-001/2022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1470.33, meta_modificada:1470.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:TEPETLALCINGO, lon:-98.14763, lat:19.35762}} | 2022-05-18 | 2022-10-31 | 43964028.97 | 43964028.97 | 43964028.97 | 43964028.97 | 43964028.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OMG-DLCPU-LPF-001/2022, contratista:GRUPO COMERCIAL MIRA SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4.396402897E7, importe_modificado:4.396402897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1470.33}} | {2137143/proyecto_INICIO, 2137143/proyecto_PROCESO, 2137143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | TLA220202093937 | Adquisición | 904707.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904707.43, modificado:916375.28}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ANALÍTICA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SALUD DE TLAXCALA | U009 | N | 0 | 0 | 1342977 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD, lon:-98.23753, lat:19.31733}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 916375.28 | 916375.28 | 916375.28 | 916375.28 | 916375.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | TLA220402201358 | Adquisición | 488024.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488024.77, modificado:433652.76}} | EQUIPAMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y SEGURIDAD VIAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | P018 | N | 0 | 0 | 66344 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:MOLINITO DE MOYA NO. 1, lon:-98.216944, lat:19.335833}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 433652.76 | 433652.76 | 433652.76 | 433652.76 | 433652.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | TLA220302139749 | Adquisición | 972140.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972140.43, modificado:824600.71}} | EQUIPAMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A PACIENTES | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | U008 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD, lon:-98.216944, lat:19.335833}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 824600.71 | 824600.71 | 824600.71 | 824600.71 | 824600.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | TLA220102065969 | Adquisición | 145200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145200.0, modificado:123424.0}} | EQUIPAMIENTO UNEME-CAPA 2022 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SALUD DE TLAXCALA | E025 | N | 0 | 0 | 69525 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL ST, lon:-98.23764, lat:19.316553}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones