## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | TLA220402146965 | Proyecto de inversión | 220132.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:219132.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:283033.5}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO MUÑOZTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO MUÑOZTLA CON SEIS ACCIONES - 349248 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 349248 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE MALINTZI ORIENTE, CALLE NIÑOS HEROES A TRECIENTOS METROS DE LA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC, lon:-98.16329151, lat:19.27988158}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 283033.5 | 283033.5 | 283033.5 | 283033.5 | 283033.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GET OMG LPN 063 2022, contratista:CONERMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.636877075E7, importe_modificado:1.910476125E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2146965/proyecto_INICIO, 2146965/proyecto_FIN, 2146965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2023-06-28}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2023-06-28}, obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2023-06-28}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN A PETICIÓN DEL EJECUTOR, trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2023-06-28}, obs5: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2023-07-11}, obs6: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2023-07-11}, obs7: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2023-07-11}, obs8: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:5.0, usuario:andresosornob, fecha:2023-07-11}}